臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫

101年度【行政規劃組】工作計畫

一、依    據：臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫

二、目    標：

- 凝聚各工作小組共識，督導各小組之工作進度。

- 暸解各校閱讀推動現況，提供學校推動閱讀相關資源。

- 建立與公共圖書館之合作，加強學校與圖書館資源共享。

- 評估及彙整兒童深耕閱讀四年計畫之績效。

三、實施時程：101年1月至12月

四、主辦單位：臺北市政府教育局

五、承辦單位：臺北市內湖區新湖國民小學、東湖國民小學

六、工作項目及實施方式：

| 工作項目 | 實施方式 | 實施 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）定期召開相關會議 | 召開推動兒童深耕閱讀工作小組會議 | 1~12月 | 每兩個月一次 |
| （二）編印101年工作小組工作手冊 | 編印101年度國小深耕閱讀計畫手冊上網，並發送各校手冊或光碟 | 3月 |  |
| （三）辦理好書評選 | 辦理101年度好書評選，撰寫書摘編印成冊，供各校選書購書參考。 | 3-6月 |  |
| （四）持續辦理閱讀輔導訪視 | 各校填寫自評表後，再由教育局籌組訪視小組至校輔導，瞭解推動成效。 | 5-11月 |  |
| (五)訂定學校閱讀圖書基本標準，充實學校圖書資源 | 與教學資源輔導團共同研擬學校基本藏書量及每生擁有圖書量等指標，作為後續分配資源之參考依據。 | 3-5月 |  |

| (六)規劃班訪圖書館及鼓勵學生個人近用圖書館相關活動 | 與市立圖書館研議訂定學校與班級社區圖書館合作模式，推動學校至社區圖書館進行班級共讀活動。 另結合市圖101年度活動辦理學生個人近用圖書館相關活動。 | 1-12月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (七)蒐集各校歷年推動閱讀統計數據 | 配合閱讀訪視自評表調查各校藏書、推動閱讀預算及每生閱讀量等數據，做為訪視學校與資源分配之依據 | 4月- 9月 |  |
| （八）增置圖書館閱讀推動教師 | 配合教育部增置圖書館閱讀推動教師計畫，籌措經費，增置學校圖書館增置教師，專責推動學校圖書館事務及閱讀活動，由現職教師兼任每週減授課10節為原則。 | 4-8月 |  |
| （九）各校推動兒童深耕閱讀與訪視績優學校獎勵 | 依據實際工作成果報請核准敘獎 | 12月 | 閱讀工作小組學校、積極參與學校訪視績優 |
| （十）整合各組工作計畫及經費 | 統籌辦理推動兒童深 耕閱讀推動事宜 | 1~12月 |  |
| （十一）彙整年度成果報告 及專輯 | - 彙整年度成果報告。 - 製作全年推動閱讀成果簡報 | 1月- 12月 |  |

七、預期成效：

（一）充實學校圖書資訊，共讀共享--充實學校優良圖書資源，提供多元學習圖書素材資源，以推動「兒童深耕閱讀」活動，提升學生語文能力，以接軌國際。

（二）善用閱讀資源，共建共享--結合學校、圖書館、社教單位，擴大資源共享範圍，並整合不同型態媒體與科技功能，提供豐富多元的閱讀資訊學習環境。

（三）協助學校解決問題，關懷弱勢--了解本市國民小學全面推動兒童深耕閱讀之現況與問題，協助學校解決推動閱讀之困境，點亮閱讀的光廊。

（四）激勵各校推動兒童深耕閱讀教育，營造優質閱讀學習環境。

八、經費預算：由臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫經費支應。

九、獎    勵：對於執行推動兒童深耕閱讀行政規劃組有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎，以資獎勵。

十、本計畫奉核可後實施，修正時亦同。

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫

101年度【研究發展組】工作計畫－以精進教師能力為主軸

一、依  據：臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫

二、目  標：

- 配合閱讀理解策略開發研究結果辦理推廣研習，提升教師指導能力。

- 推廣教師閱讀策略教學影帶，作為教師推動閱讀活動之參考。

- 辦理校際閱讀教師教學研究工作坊、觀摩及分享，轉化閱讀創新教學技巧於實踐。

- 研究推動學生閱讀評量及各階段閱讀能力指標，接軌PIRLS國際學生能力評量計畫。

- 彙整資源庫，發揮閱讀種子教師之功能，整合人力，相互交流。

三、實施時程：一０一年一月至十二月

四、主辦單位：臺北市政府教育局

五、承辦單位：臺北市北投區明德國民小學

六、協辦單位：臺北市士林區福林國民小學

臺北市北投區逸仙國民小學

七、實施內容：

| 工作項目 | 內容 | 實施期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、推廣各校落 實教師閱讀 理解策略 | - 持續培訓臺北市種子教師 - 安排九大群組12小時閱讀策略基礎課程與講座，推廣閱讀策略，頒發基礎研習證書 | 101.3- 101.12 | 明德國小 福林國小 劍潭國小 |
| 二、製作教師閱讀策略教學影帶 | - 延續本市本市閱讀理解研發成果，進一步將各策略綜合運用，以課內國語文為素材，進行示範教學。 - 出版成果《閱讀，可以輕鬆玩策略》，以書籍結合DVD呈現 | 101.1- 101.6 | 明德國小 |
| 三、推動學生閱讀評量(接軌PIRLS國際學生能力評量計畫) (第二期) | - 承接第一期工作坊受訓成果，發展本市國小學童閱讀評量試題 - 實地操作、修改的過程中蒐集學生施測表現，以實驗、建立學生閱讀評量表現相關資料 - 深耕閱讀記者會中正式發表成果，出版成果專輯，分送本市國小每校一本，並連結深耕閱讀網站，鼓勵教師推廣、運用 - 分北東南西四區辦理PIRLS閱讀評量研習，推廣閱讀評量層次與試題之內涵，提高教師命題之能力與試題之深廣度 | 101.1- 101.12 | 明德國小 |
| 四、定義本市學 生之「閱讀 素養」及「閱 讀量」 | - 建立具體參照指標即達成標準，俾利各校教師檢查能立後，協助每位學童均能具有一定程度之閱讀素養。 | 101.4- 101.12 | 明德國小 |
| 五、推動讀報教 育 | - 辦理讀報實驗班種子教師研習，推廣優秀讀報教案與讀報教育教學經驗 - 維護與更新讀報教育網頁 - 持續辦理評選讀報種子學校、讀報教師教案徵件與我是小主播等推廣活動 - 出版《讀報教育Q&A》，以問答方式蒐集教師疑惑及提供可行作法 | 101.1- 101.12 | 明德國小 逸仙國小 |

八、預期成效

(一) 彙整資源庫，發揮閱讀種子教師之功能，整合人力，相互交流。

(二) 配合閱讀理解策略開發研究結果辦理推廣研習，提升教師指導能力。

(三) 透過閱讀策略推廣研習，有效提升教師閱讀指導能力。

(四) 製作教師閱讀理解教學策略影帶，提升教師閱讀理解教學能力。

(五) 行銷本市推動閱讀策略開發研究經驗，作為各縣市之參考。

(六) 研發PIRLS閱讀評量層次命題流程與步驟，供教師運用。

(七) 研究推動學生閱讀評量及各階段閱讀能力指標，接軌PIRLS國際學生能力。

(八) 培訓本市國民小學PIRLS閱讀評量種子教師，共20名。

(九) 建立本市國民小學PIRLS閱讀評量層次試題，共4篇文本，含2篇故事體、

2篇說明文。

(十) 透過學校教學、學校活動，落實讀報教育，發揮報紙功能。

(十一)培養本市讀報實驗班老師基本知能。

九、經費預算：由教育局相關經費支應。

十、獎勵：推動兒童深耕閱讀計劃研究出版組有功單位之相關行政人員及師，依辦理成效從優敘獎，以資鼓勵。

十一、本計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫

101年度活動推廣組【紮根閱讀 就會幸福】實施計畫

壹、依據：臺北市政府教育局推動兒童深耕閱讀四年計畫（100-103年）

貳、目標：

一、分享臺北閱讀成果，開展多元閱讀風貌。

二、深耕兒童閱讀活動，構築幸福閱讀校園。

三、關懷弱勢學童閱讀，提供師生閱讀策略。

參、主辦單位：臺北市政府教育局

肆、承辦單位：西園國小、河堤國小、吉林國小

陸、協辦單位：新湖國小、東湖國小、明德國小、逸仙國小、福林國小、實踐國小、明湖國小

伍、活動主題：【紮根閱讀 就會幸福】

陸、活動時間：自101年01月01日～101年12月31日止

柒、實施內容：

一、活動項目總表：

| 項目 | 內容簡述 | 辦理時間 | 承辦學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 線上讀書會 | 1.每月一主題。 2.按月進行主題徵文及票選活動。 | 101/1～101/12 | 明湖國小 實踐國小 |
| 小小說書人 | 1.鼓勵多元閱讀，各類型作品皆可。 2.各校自行拍攝作品送件，參賽作品不限組別，每校最多4件。 | 101/01～101/04 | 西園國小 |
| 小小精靈讀書會 | 1.提供各校申請辦理「弱勢學童讀書會」 2.培訓家長閱讀志工，在課餘時間引導弱勢學童閱讀。 | 101/03～101/6 | 西園國小 |
| 國小晨讀10分鐘 | 1.持續推動本市國小校園晨讀10分鐘運動，培養學生閱讀興趣與習慣。 2.鼓勵學生建立學習檔案紀錄，評選持之以恆閱讀小博士。 | 101/02～101/12 | 河堤國小 |
| 記者會 | 1.揭示101年度閱讀主題。 2.揭示101年度教育局推動閱讀之年度重點與未來展望。 3.捕捉閱讀-閱讀紀錄片頒獎典禮、閱讀評量 4.100年學生閱讀評量試題研發成果發表。 5.邀請市長為臺北市兒童說故事。 | 101/04/23 | 西園國小 |
| 閱冠磐石評選 | 1.教師： 悅讀閱冠磐石-評選班級閱讀教學績優教師 書城閱冠磐石-評選校園圖書館利用教育績優行政人員及志工團隊等。 2.學生：閱讀校楷模評選 | 101/04～101/06 | 吉林國小 |
| 小一新生閱讀起步走 | 1.辦理親子講座，小一新生家長之親子共讀知能培訓。 2.新生親子共讀空中經驗分享（國立教育廣播電台）。 3.小小精靈悅讀卡認證。 | 101/08 101/04～101/12 101/09～101/12 | 河堤國小 |
| 親子自編故事劇本徵件活動 | 1.鼓勵親子共讀與共同創作故事 2.分為三組： 低年級：童話變奏曲 中年級：自編故事高手 高年級：小小編劇大人 | 101/09～101/12 | 河堤國小 |
| 捕捉閱讀 | 1.閱讀歷程紀錄-敘說校園閱讀故事，並擷取校園閱讀動靜態影像，以紀錄片形式展現校園推動閱讀之成果。 2.徵件分為「行政的遠見」、「閱讀私房菜」與「學生愛閱讀」三組。 | 101/01～101/12 | 西園國小 |

二、獎勵

（一）個別獎

1.依據各項活動實施計畫進行頒獎及指導教師之敘獎。

2.得獎作品之內容與相關影音、圖片、照片等，須同意授權臺北市政府

教育局作為各項教育宣傳之公開使用（包含建置於臺北市兒童深耕

閱讀網站，或匯集出版印行），惟著作權仍屬作者本人。

（二）學校團體獎：

1.計分標準：以件計分

| 項目 | 送件 （按件計分） | 得獎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特優 | 優選 | 佳作 |
| 小小說書人 | 5分 | 5分 | 3分 | 1分 |
| 捕捉閱讀 | 10分 | 5分 | 3分 | 1分 |
| 親子創作故事 | 10分 |  |  |  |
| 閱冠磐石 | 5分 |  |  |  |
| 小小讀書會 | 5分 |  |  |  |

2.獎勵方式與額度（依大、中、小型學校錄取獎勵名額）

| 獎項 | 送件 （按件計分） | 獎勵內容 |
| --- | --- | --- |
| 特優獎 | 各團體前10％ | 小功1次3人，嘉獎2次3人，嘉獎1次5人 |
| 優選獎 | 各團體前11-20％ | 小功1次2人，嘉獎2次3人，嘉獎1次5人 |
| 甲等獎 | 各團體前21-30％ | 小功1次1人，嘉獎2次3人，嘉獎1次5人 |

3.榮獲團體獎項之學校，另函通知至教育局務會議頒獎。

捌、經費：自臺北市政府教育局推動兒童深耕閱讀四年計畫（100-103年）相關經費支應。

玖、推動本計畫有功人員，按年度辦理績效從優敘獎。

拾、本計畫奉核可後實施，修正時亦同。

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫101年度活動推廣─

線上讀書會實施計畫

壹、依據：臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫辦理。

貳、目標：

- 透過推動閱讀活動，引發學生心靈感受。

- 藉由分享閱讀心得，塑造主動閱讀風氣。

- 經由文字創作觀摩，擴大閱讀經驗分享。

參、主辦單位：臺北市政府教育局。

肆、承辦單位：臺北市內湖區明湖國民小學、臺北市文山區實踐國民小學

伍、活動內容說明：

兒童自由閱讀優良圖書、影片、音樂、舞蹈或戲劇，將閱讀或聆賞完的感想在線上讀書會進行發表與討論，建議字數100-300字。各校請指導學生自行上傳至『臺北市兒童深耕閱讀教育網』。(http://reading.tp.edu.tw)

- 兒童發表時間：101年03月01日～101年12月31日。

- 參加對象：臺北市公私立國民小學四至六年級學生。

- 發表方式：

- 一般閱讀區：閱讀來源不限，自由選擇喜愛的圖書、音樂、影片做心得發表。

- 主題閱讀區：以「每月一主題」方式開設討論區讓學生進行發表，學生必須閱讀或聆賞與主題相關之素材。

- 每月份主題：

| 月份 | 主題 | 月份 | 主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 性別平等 | 8 | 了解自我 |
| 4 | 拒絕霸凌 | 9 | 環境永續 |
| 5 | 感恩惜福 | 10 | 健康促進 |
| 6 | 戀念北投 | 11 | 尊重生命 |
| 7 | 海洋之美 | 12 | 多元文化 |

- 每月提供3本主題好書推薦親師生共讀參考。

- 每生發表篇數不限，可自由發表心得或回覆他人作品。為鼓勵學生觀摩他人作品，本年度每筆發表作品之回覆數納入獎勵篩選原則。

- 發表管理：

如遇下列情況，網站管理者將逕行刪除該筆發表記錄，不另行通知。

- 在不正確之發表區中發表心得。

- 發表內容有不雅之字句或抄襲他人之心得。

- 報名與帳號管理：

  - 網站管理者統一建立各校學校管理者1名，帳號規則為學校英文縮寫+1。(以明湖國小為例：mhups1)

  - 各校學校管理者請於101年2月28日前建立學生會員(及班導師會員)，並至網站「活動與競賽報名」中填寫資料，完成線上報名。

  - 學生帳號匯入步驟可上網站「便利服務/網站操作說明」下載。

  - 線上讀書會參與會員類別說明，如下表。

| 類別 | 身分 | 帳號建立方式與規則 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學校管理者 | 學校承辦人 | 1.網站管理者統一建立。 2.帳號規則：學校英文縮寫+1。(例：mhups1) | 1.進入管理平台管理自校帳號(建立/修改/刪除)。 2.檢視自校發表情況報表。 3.前台登入管理自校學生發表(修改/刪除)。 4.回覆學生發表及按讚。 |
| 班導師 | 學校班級導師 | 1.由各校學校管理者視需要自行建立。 2.帳號規則：學校英文縮寫+班級數字。(例：mhups601) | 1.前台登入管理單一班級學生發表(修改/刪除)。 2.回覆學生發表及按讚。 |
| 學生 | 四至六年級學生 | 1.由各校學校管理者統一建立。 2.帳號規則：學校英文縮寫+學生學號。(例：mhups960001) | 1.登入發表文章。 2.修改/刪除自己文章。 3.回覆他人發表及按讚。 |

- 聯絡單位：明湖國小教務處郭秀慧老師，電話：26323477分機16。

實踐國小教務處游惠音主任，電話：29360725分機120。

陸、獎勵

一、個人部分：

(一)發表者：每月從「主題討論區」篩選點讚前10名作品，進一步檢視發表內容，評選出5件優良作品，每件頒予新臺幣貳百元等值獎品以茲鼓勵。

(二)回覆者：每月從「主題討論區」篩選回覆數前10名回覆者，進一步檢視回覆內容，評選出5名優良回覆者，每件頒予新臺幣貳百元等值獎品以茲鼓勵。

(三)統計時間：每月主題發表期限為當月最後一日，發表作品點讚及回覆數統計期間為當月1日至隔月15日，當月得獎名單於隔月月底公布。(以3月為例，實施期程如下表。)

| 期程 | 學生發表心得時間 | 點讚數及回覆數統計期間 | 得獎名單公布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月 | 101/3/1~101/3/31 | 101/3/1~101/4/15 | 101/4/30 |

二、團體部分：以年度為統計期間，計算學校整年度發表比例（作品數量除以學生在籍人數），排行前10名學校由臺北市政府教育局辦理敘獎並頒發獎狀以茲鼓勵。

柒、經費來源：本計畫由教育局推動兒童深耕閱讀四年計畫相關經費支應。

捌、本計畫呈報教育局核可後實施，修正時亦同。

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫101年度活動推廣─

小小說書人實施計畫

壹、依據：臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫（100-103年）

貳、目標

一、提供學生展現多元閱讀的機會，展現深耕閱讀的學習成果。

二、透過成果發表與網路作品分享，達到校際相互觀摩的效果。

三、倡導深耕閱讀的成果，充實閱讀的教學資源庫，推展導讀活動。

參、主辦單位：臺北市政府教育局

肆、承辦單位：臺北市萬華區西園國民小學

伍、參加對象：臺北市公私立國民小學一至六年級在籍學生

陸、徵件說明

一、類別

101年的小小說書人分一類徵件，為多元閱讀(主題不限)，作品之內容規範，參見下表說明。

| 參賽年級 | 低年級 | 中年級 | 高年級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 內容規範 | - 各類型作品或人物傳記皆可(含圖書、音樂、戲劇、影音、人物傳記等)。 - 各參賽作品內容可取材自現成的讀物、新聞時事、改編或自創。 - 學生以說書的方式詮釋閱讀作品及書中人物，呈現方式不拘。建議融入相關主題的元素。例：欣賞電影真善美，表演能融入歌唱或舞蹈。 - 也可用推薦的角度，發揮創意，推薦該作品或人物，如推薦閱讀小王子的幾個理由等。 |  |  |

二、注意事項

(一)各組參賽者以3人為限，指導教師以2人為限。

(二)參賽件數：各校自行決定參賽類別及參賽成員，不限類別，最多4件。

(三)作品時間：包含主要內容、片頭畫面(題目、說書人、學校、年、班)、片尾謝幕(指導者、致謝等)，總時間限制為3分半鐘至5分半鐘。未符合規定時間者(不足或超過)不予評審。

(四)各校可自行布置故事情境，增添表演效果。作品請用攝影機錄製，完成 作品輸出為Mpeg格式（MPEG-2 720x480）影片檔。

(五)內容應避免與去年送件之得獎作品有雷同或相似之處，經查屬實作品將酌情扣分。

柒、送件須知

一、收件時間：101年5月31日(四)上午9時~下午4時，送件方式可為聯絡箱傳遞、郵寄或親送，請注意時間，逾時恕不受理。

二、繳交資料項目：

（一）書面資料─學校報名表與各作品說明表

（二）光碟─須包含報名表電子檔、作品說明表電子檔及作品影片檔。

1.檔名規則：( 1) 報名表：學校聯絡箱代號。

( 2) 作品說明表及影片之檔名序號為：聯絡箱-類別-組別-流水號。

2.全校作品請燒錄至同一光碟，光碟上標明校名及聯絡箱號碼，資料不再退件，請自行備份留存。

三、收件地點與聯絡單位：臺北市西園國小教務處設備組賴怡瑾老師或深耕專案劉家瑜老師，電話：2303-0257 轉105。

捌、評審標準

一、說書技巧40％：流暢清晰、語調生動、肢體展現、說書的戲劇性、臉部表情。

二、故事內容20％：來源適切性、選書或創新深度、內容富教育性與啟發性。

三、情感表現20％：外表喜怒哀樂的情緒語音饒富情感，。

四、錄影品質10％：影像清晰無雜訊、以說書人為主角拍攝、聲音清楚無噪音。

五、輔助道具10％：善用各項道具、服裝及情境布置，增添說書效果。

玖、獎勵

一、由主辦學校聘請專家學者擔任評審委員，各組評選出獎勵名額如下：

| 組別 | A低年級組 | B中年級組 | C高年級組 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特優 | 10名 | 10名 | 10名 |
| 優選 | 15名 | 15名 | 15名 |
| 佳作 | 20名 | 20名 | 20名 |

＊主辦單位得依各組參加件數及作品水準酌予調整獎勵名額。

二、獎勵方式及敘獎

| 獎項 | 學生獎勵內容 | 敘獎額度(指導教師或行政人員) |
| --- | --- | --- |
| 特優 | 特優獎狀 | 小功1次1人、嘉獎2次1人 |
| 優選 | 優選獎狀 | 嘉獎2次1人、嘉獎1次1人 |
| 佳作 | 佳作獎狀 | 嘉獎1次2人 |

三、得獎名單報局後由教育局函知各校，並公告於教育局網頁與兒童深耕閱讀網。

四、得獎作品不另作發表會，將直接建置於兒童深耕閱讀教育網，供本市師生點選運用，以符應全市線上閱讀之目標。

拾、經費來源：本計畫由教育局推動兒童深耕閱讀四年計畫相關經費支應。

拾壹、本計畫奉核可後實施，修正時亦同。

臺北市教育局推動兒童深耕閱讀100─103四年計畫

101年度活動推廣─「小小說書人作品報名表」

附件1

| 學校名稱 | 區 國小 |  |  |  |  | 聯絡箱號碼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦人 |  |  |  |  |  | ## Tel |  |  | Fax |  |  |
| 參賽作品 | 作品名稱 |  | 參賽者 | 指導教師 |  | 組別(代號) |  |  |  |  |  |
| 作品1 (件數流水號01) |  |  |  |  |  | □低年級組(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □中年級組(B) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □高年級組(C) |  |  |  |  |  |
| 作品2 (件數流水號02) |  |  |  |  |  | □低年級組(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □中年級組(B) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □高年級組(C) |  |  |  |  |  |
| 作品3 (件數流水號03) |  |  |  |  |  | □低年級組(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □中年級組(B) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □高年級組(C) |  |  |  |  |  |
| 作品4 (件數流水號04) |  |  |  |  |  | □低年級組(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □中年級組(B) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □高年級組(C) |  |  |  |  |  |
| 備註 | - 各校參賽作品，不限類別，最多4件。 - 作品資料請依類別順序填寫。 - 承辦單位將直接引用報名表內容，做參賽敘獎之依據，請參賽學校確認資 料無誤，勿於成績公佈後，更改或增加指導教師、或參賽學生姓名。 - 報名表核章紙本請連同作品光碟、作品說明表於101年5月31日前送至西 園國小教務處賴怡瑾、劉家瑜老師收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切結事項 | 1.本人保證所拍攝的影片非外製作品。 2.本人保證著作無違反倫理事項。 3.本人願意將本作品著作權無條件、無償歸教育局公開使用於推廣深耕閱讀 教育。 具結人： （由設備組長簽具） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人 |  | 教務主任 |  |  |  |  |  | 校長 |  |  |  |

臺北市教育局推動兒童深耕閱讀100─103四年計畫

101年度活動推廣─小小說書人作品說明表

附件2

| 學校名稱 |  | 區 國小 |  |  |  |  | 聯絡箱號碼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作品名稱 |  |  |  |  |  |  | 編號（勿填） |  |  |  |
| 主要說書人(以3人為限) |  |  |  | 指導老師 |  |  | # 組別 |  |  |  |
| 年 | 班 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □A低年級組 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □B中年級組 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □C高年級組 |  |  |  |
| 取材來源 (請依實際取材來源填入，低年級只限圖書。 欄位不夠請自行增加) |  | 圖書 |  |  |  |  | 出版社 |  |  |  |
|  |  | 影音 |  |  |  |  | 發行者 |  |  |  |
|  |  | 戲劇 |  |  |  |  | 發行者 |  |  |  |
| 內容摘要 (300字為限) （能簡單扼要敘述故事的情節、自述表演特色等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表演圖片二張 （圖檔請清晰） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  | 1.每件作品填寫一份作品說明表。 2.作品說明表電子檔檔名：學校聯絡箱號碼-組別-件數流水號，以西園國小報名作品為例，檔名分別為：052-A-01。 ※各項代號請參考報名表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人 |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 傳真電話 |  |  |  |  |  |

附件3─作品或人物參考

(以下各類型作品或人物僅簡單列舉作為參考，各校仍可自由選取閱讀其他作品)

| 類型 | 說明 | 舉例 |
| --- | --- | --- |
| 名著 | 關於人文關懷或是台灣人物、史地的著名書籍 | 小太陽(林良)、一日遊(孫心瑜)… 午後(孫心瑜)、少年綠皮書(劉克襄)、荷花鎮的早市(周翔) 抽屜裡的秘密(張曉風)、若伯特的孩子(范先慧)、有人在鹿港搞鬼(鄭宗弦) 、向左走，向右走(幾米)… |
| 音樂 | 台灣歌謠(例如:臺灣民歌、民謠、老歌、童謠等)。 | 蘭花草(張弼 曲/胡適 詞)、外婆的澎湖灣(葉佳修 曲/詞)、望你早歸(鄧雨賢 曲/周添旺 詞)、雨夜花(鄧雨賢 曲/周添旺 詞)、望春風(鄧雨賢 曲/李臨秋 詞)、丟丟銅仔(宜蘭民謠) 、思想起(恆春民謠)、點仔膠(施福珍 詞曲) 、火金姑(臺灣童謠)… |
| 戲劇 影音 | 東西方歌劇、舞劇、舞 台劇、音樂劇、默劇、 芭蕾舞劇、國劇、歌仔 戲、偶戲、地方戲曲、 經典電影與紀錄片等。 | 親愛的野狼、牽紙鷂的手、雨人、《The Phantom of the Opera》歌劇魅影 |
| 人物 | 各行各業傑出的古今人物 | 德蕾莎修女(Mother Teresa)、諾貝爾(Nobel)、歐普拉(Oprah Winfrey)…科技遊俠─溫世仁 聖嚴法師(法鼓山創辦人)、証嚴法師(慈濟創辦人)、白永恩神父(聖安娜之家創辦人)、李家同、杏林子、黃春明、… 食：吳寶春(2010世界麵包冠軍)、衣：王陳彩霞(夏姿服飾設計總監)、住：趙滕雄(遠雄建設創辦人)、行：嚴凱泰(裕隆汽車執行長)、育：王建民、陳詩欣、蘇麗文 樂：張小燕、楊麗花、孫翠鳳、魏海敏、陶晶瑩、張菲、張惠妹、費玉清、江蕙、蕭煌奇、周杰倫、蔡依林… |
| 建築 | 臺灣古今之經典建築或是臺灣地方特色景點 | 台南安平古堡、淡水紅毛城、澎湖雙心石滬、南投日月潭、臺北陽明山、故宮博物院、高雄愛河… |
| 美食 | 臺灣地方特色美食 | 臺南棺材板、新竹貢丸米粉、拉拉山水蜜桃、宜蘭牛舌餅、宜蘭金棗、台南碗粿、台中太陽餅、彰化肉圓… |

臺北市101學年度小小精靈讀書會實施計畫

一、依據：臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫（100-103年）

二、目標

（一）關懷弱勢學童閱讀活動，構築幸福閱讀校園。

（二）提供弱勢學童閱讀策略，激勵學生開展生涯。

（三）結合家長志工相關資源，增進學生閱讀機會。

三、主辦單位：臺北市政府教育局

四、承辦單位：臺北市萬華區西園國小

五、實施方式：

（一）以各校為單位，辦理讀書會。

（二）讀書會以陪伴弱勢學童閱讀，培養弱勢學童閱讀興趣為原則。

（三）讀書會之閱讀內容，由各申辦學校因應學生之需求自行訂定。

（四）讀書會聘請家長志工參與，可由多位家長志工輪流帶領讀書會。

（五）針對讀書會家長志工各校自行進行3小時培訓，培訓課程可安排閱讀理解策略或同理心訓練等相關課程。

（六）每次讀書一小時以上，家長志工每次領取服務費為110元（內含80元誤餐費以及30元交通費）。

（七）有意願於101學年度參加辦理之學校，請於101年3月30日前填附申請表（如表一）、經費明細表（如表二），擲交西園國小教務處彙整後，由本局召開會議，依各校申請相關資料、內容審定40所申辦學校，核發補助經費。如有任何疑問，請聯繫西園國小教務處閱讀專案教師劉家瑜電話：23030257-105，傳真：23019164。

六、實施期程：101年4月至11月。

七、補助經費：

（一）編列參考方式為每一所學校補助新台幣20000元整為原則，可列經費項目包括：

※經費以鐘點費為主要編列項目，志工培訓外聘講座鐘點費1600元，內聘講座鐘點費800元總計3小時，家長志工每次服務費為110元(誤餐費80元、交通費30元)。

※總經費計新台幣20000元整，其餘可編列為其他（雜支）。

（二）讀書會辦理完畢2週內，檢附相關憑證、活動記錄、活動成果、活動照片（A4直式，一頁2張照片含說明〉送西園國小教務處彙整核銷。

八、獎勵：辦理小小精靈讀書會工作績優人員從優敘獎。

九、本計畫陳  教育局核定後實施，修正時亦同。

表一       臺北市101學年度    區    國民小學

小小精靈讀書會申請表

| 申請學校 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 預定辦理時間 |  |  |  |
| 預定邀請之 家長志工 |  | 經歷簡述 |  |
| 預定申請經費 |  |  |  |
| 參與讀書會弱勢學生之概述 |  |  |  |
| 讀書會內容之概述 |  |  |  |
| 承辦人員： 校長： 單位主管： 會計主任： 聯絡電話： |  |  |  |

表二

臺北市○○區○○國民小學101年度小小精靈讀書會計畫經費明細表（範例）

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 合計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 | 時 | 1600 | 3 | 4800 | 志工培訓外聘專家鐘點費 |
| 誤餐費 | 次 | 80 |  |  |  |
| 交通費 | 次 | 30 |  |  |  |
| 雜支 | 梯/次 |  | 1 |  | 茶水、影印…等 |
| 合計 | 20000 |  |  |  |  |

承辦人員：          單位主管：            會計主任：            校長：

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫101年度活動推廣─

晨讀十分鐘實施計畫

壹、依據：臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫（100-103年）

貳、目標：

- 建立晨光閱讀習慣，蔚成校園書香風氣。

- 培養主動閱讀態度，奠基終身學習能力。

參、主辦單位：臺北市政府教育局(以下簡稱本局)

肆、承辦單位：臺北市中正區河堤國民小學

伍、實施對象：臺北市各公私立國民小學

陸、實施時間：自101年 3月 1日 ~ 101年 12月31日止 早晨7:50至8:00

柒、實施原則：

- 秉「學校本位自主管理」原則，各校自行規劃適合之晨讀活動。

- 掌握晨光時間，以師生共同寧靜愉快閱讀十分鐘為原則。

- 毋須要求學生習寫學習單或心得報告。

捌、實施方式：

- 各校每週至少進行三次晨讀活動，並落實執行。

- 學生挑選自己喜歡的書籍，輕鬆愉快地閱讀（可參考本局每年度推薦優良讀物）。

- 進行晨讀活動時，可鼓勵學生同時與校內閱讀認證進行結合，製作晨讀閱讀歷程紀錄。

- 校方可於晨讀活動開始前5分鐘，播放輕音樂，提醒學生就座準備閱讀。

- 晨讀時間請各校保持校園寧靜，盡量避免各種干擾因素。

- 請導師陪同班上學生閱讀，並適時給予鼓勵。

- 請多鼓勵學生至圖書室借閱書籍，增加閱讀之豐富性。

玖、獎勵方式：

一、各校推行晨讀運動之教師得敘嘉獎1次，承辦組長、主任及校長得敘嘉獎1次。由各校依本計畫核實辦理敘獎。

二、推動晨讀卓有績效之學校，將作為本局補助學校充實圖書之優先考量。

拾、預期效益：

- 透過閱讀延伸學習的觸角，豐富學習的內涵。

- 建立主動閱讀態度，奠基終身學習能力。

拾、經費：由本局及各校推動兒童深耕閱讀四年計畫經費及相關經費支應。

拾壹、承辦本計畫之有功人員，按年度依辦理成效從優敘獎。

拾貳、本計畫奉核可後實施，修正時亦同。

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫101年度活動推廣─

閱冠磐石評選實施計畫

壹、依據：臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫（100-103年）

貳、目標：透過評選表揚活動，建立楷模學習目標，帶動校園閱讀風氣。

參、主辦單位：臺北市政府教育局

肆、承辦單位：臺北市中山區吉林國民小學

伍、聯絡單位：吉林國小教務處李金燕主任，電話：25219196分機810

吉林國小教務處林宜璇老師，電話：25219196分機810

陸、參加對象：本市公私立國民小學現職編制內合格專任教師及行政人員（不含代理、代課及專案研究教師）、學校志工，三年內（98、99、100年度）未曾獲頒閱冠王暨閱冠磐石獎座者。

柒、推薦類別與推薦人數：

一、書城閱冠磐石：各校自由推薦，擇下列1項參加。

（一）以實施國小圖書館利用教育優良方案為內涵，圖書室幹事、管理人員或兼任行政教師1名為推薦對象。

（二）以協助學校推動閱讀教學活動優良方案為內涵，志工團隊為推薦對象。

二、悅讀閱冠磐石：以推動班級閱讀教學優良方案為內涵，級任教師或科任教師為推薦對象。各校自由參加，至多1名。

三、閱讀校楷模：各校自由推薦閱讀質量佳、閱讀精神值得鼓勵之學生。依各校100學年度（普通班）班級數為準，每5班得推薦1名，未滿5班之數額不予計算。

捌、推薦報名時間：

一、送件程序請參閱附件〜【閱冠磐石送件須知】。

二、所有書面資料及其電子檔燒錄光碟請一併於截止日101年4月26日16時前送達吉林國小教務處（臺北市中山區長春路116號）。

三、送件方式可採聯絡箱傳遞、郵寄或親自送件，非親自送件者請以電話確認，並請留意送達日期，逾期恕不受理（吉林國小聯絡箱號碼：037）。

玖、評選程序：

評審委員由本局敦聘公正且具專業素養人士擔任評選工作，評選程序如下：

一、第一階段評審：由評審委員對各校薦送書面資料進行審查與討論，評選出獎座名額2至3倍之入圍者。預計5月中旬公佈第一階段評選結果，通知入圍者準備接受第二階段評選。

二、第二階段評審：由評審委員分組實地以面談方式進行評選，入圍者分別面談，時間以50分鐘為原則，面談程序如下：

(一)入圍者配合簡報進行簡短介紹與說明(10分鐘為限)。

(二)評審委員與入圍者深入對談。(※評審時，入圍者請備妥薦送表所填寫之相關佐證資料提供評審委員查核，若有不符，取消入圍資格。)

三、最後經評審委員會議決議，選出各類別閱冠磐石獎座得主。

四、閱冠磐石評審規準如下表：

| 評審項目 | 評審內容 | 評分比例 |
| --- | --- | --- |
| 周延性 | - 推動方案規劃設計完整性。 - 與課程教學的結合性。 | 20％ |
| 創新性 | - 具創意、特色的程度。 | 20％ |
| 參與性 | - 推動方案中的參與人員、參與程度。 | 20％ |
| 效益性 | - 推動方案產生之實質效益（含有形、無形效益及其他特殊成果或附加價值）。 - 實施策略在教學上的應用情形。 - 推廣應用在類似情境中的可複製性。 | 30％ |
| 永續性 | - 推動方案的持續發展。 | 10％ |

五、閱讀校楷模為鼓勵性質獎項，採資料審核方式辦理，不另予評選，檢送資料完整符合者，給予獎勵。

六、獲獎名單於評選審核完成後，由本局公告並函知各校。

拾、獎勵與表揚：

一、獎勵名額如下表：（實際獎勵名額視報名及評選情況調整之）

| 類別 | 入圍獎 | 獎座得主 |
| --- | --- | --- |
| 書城閱冠磐石 | 20名 | 10名 |
| 悅讀閱冠磐石 | 20名 | 10名 |

二、獎勵方式與內容：

| 獎項 |  | 獎勵內容 | 敘獎額度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 閱冠磐石 | 參選但未獲獎者 | 參加證書 | 嘉獎1次 | ◎各敘獎不得重複累計 ◎志工團隊敘獎對象可為學校相關人員 |
|  | 入圍獎 | 獎狀1幀 | 嘉獎2次 |  |
|  | 閱冠磐石得主 | 獎狀1幀 獎座1座 | 嘉獎2次 |  |
| 閱讀校楷模 |  | 獎狀1幀 |  | 每生指導教師1名，敘嘉獎1次，不重複累計。 |

三、獲獎者須同意得獎事蹟刊登於相關刊物及網頁內，並應視需要於臺北市各國民小學進行經驗分享。

四、閱冠磐石獎座得主優先列入本局推薦參加教育部閱讀推手評選參考名單；得獎之志工團隊另優先列入相關優良志工評選表揚活動參考名單。

拾壹、經費來源：由教育局推動兒童深耕閱讀四年計畫相關經費支應。

拾貳、本活動計畫奉核後實施，修正時亦同。

附件

101年度閱冠磐石評選活動送件須知

- 報名表(附表1、附表2)，填寫後請先E-mail【emma21204@gmail.com】林宜璇老師。

- 「閱冠磐石」薦送資料說明：

- 請填寫閱冠磐石成果報告（附表3、附表4）。

- 表格編號由承辦單位填寫。

- 參選者須製作簡報（PPT），總計5張為限，並在頁面清楚註明學校和姓名。

- 成果報告(不需製作封面)與簡報（以講義模式每頁6張列印）合併裝訂，以一式2份送件。

- 「閱讀校楷模」薦送資料說明：

- 填寫閱讀校楷模推薦表(附表5)。

- 表格編號由承辦單位填寫。

- 送件：

- 書面資料

1.報名表

2.閱冠磐石成果報告及簡報(每類別一式2份)

3.閱讀校楷模推薦表

- 光碟：以上三類檔案以校為單位，共同繳交一片光碟

- 收件截止時間：101年4月26日16時整。

- 收件地點：吉林國小教務處(臺北市中山區長春路116號)

- 送件資料袋與光碟封面請務必清楚註明：聯絡箱號碼、學校名稱與送件項目(例：037吉林國小—閱冠磐石報名)

附表1

| 臺北市101年度國民小學推動兒童深耕閱讀活動-閱冠磐石推薦報名表 學校名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (聯絡箱號碼) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 書城閱冠磐石 （擇下列1項參加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □圖書室幹事、管理人員或兼任行政教師 |  |  |  | □志工團隊 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 團隊名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 性別 |  |  |  | 代表人姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 職稱 |  |  |  | 團隊成員 |  |  | 共 人 |  |  |  |
| 悅讀閱冠磐石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  | 性別 |  |  |  |  |
| 校內審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □推薦報名人員除志工團隊外，為本校現職編制內合格專任教師/行政人員（不含代理、代課及專案研究教師），且於三年內（98、99、100年度）未曾獲頒閱冠王暨閱冠磐石獎座者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校承辦人資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |  | 傳真電話 |  |  |  |  |  |
| 承辦人核章 |  |  | 單位主管 |  |  |  |  | 校長 |  |  |

附表2

| 臺北市101年度國民小學推動兒童深耕閱讀活動-校楷模推薦報名表 學校名稱： 普通班班級數： 班，推薦人數： 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (聯絡箱號碼) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校楷模 依100學年度（普通班）班級數為準，每5班得推薦1名，未滿5班之數額不予計算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編號 | 姓名 |  | 性別 |  |  | 編號 | 姓名 |  |  | 性別 |
| 1 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 學校承辦人資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |  | 傳真電話 |  |  |  |  |  |
| 承辦人核章 |  |  |  | 單位主管 |  |  |  | 校長 |  |  |

附表3（教師/行政人員專用）

編號：承辦學校填

| 臺北市101年度國民小學推動兒童深耕閱讀活動-閱冠磐石評選 |  |  |  |  |  |  |  |  | （照片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  |  | 任教學校 |  |  |  |  |
| 推薦類別 | □書城閱冠磐石 □悅讀閱冠磐石 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 個人學經歷參考資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現任職務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任教年資 | (級任) 年 |  |  | (科任) 年 |  |  |  | 兼任行政經歷 年 |  |
| 學 歷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 獎 勵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 著 作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推動方案具體成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、推動方案緣起 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、推動方案內容 |  | （請條列並簡述之） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、方案成效評估 |  | 例：1.應用範圍2.學生表現3.結合資源… |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、回顧與前瞻 |  | 例：1.遇見何種困境？如何解決？2.後續發展如何？… |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、省思分享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他 |  | 例：1.其他特殊事蹟2.閱讀相關專業成長… |  |  |  |  |  |  |  |
| ◎請依據101年閱讀成果調查填入以下數據：(統計期間：100.8.1~101.3.31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 書城閱冠磐石組填全校資料 悅讀閱冠磐石組填班級資料 |  |  | 學生數(全校/班級) |  |  |  | 每生平均閱讀數(全校/班級) |  |  |

1.為便於資料整理及供評選委員參閱，本表請統一使用A4格式，12號字繕打，電腦列印。

2.表格不足請自行延伸，以5頁為限。

3.本表可至兒童深耕閱讀教育網下載。

附表4（志工團隊專用）

編號：承辦學校填

| 臺北市101年度國民小學推動兒童深耕閱讀活動-閱冠磐石評選 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推薦類別 | 書城閱冠磐石 |  |  |  |  |  |  |
| 團隊名稱 |  |  |  | 學校名稱 |  |  |  |
| 代表人姓名 |  |  |  | 團隊成員 |  |  | 共 人 |
| 志工團隊資料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 團隊年資 | 年 月成立，共 年。 |  |  |  |  |  |  |
| 服務項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 獎 勵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 著 作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究發表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推動方案具體成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、推動方案緣起 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、推動方案內容 |  |  | （請條列並簡述之） |  |  |  |  |
| 三、方案成效評估 |  |  | 例：1.應用範圍2.學生表現3.結合資源… |  |  |  |  |
| 四、回顧與前瞻 |  |  | 例：1.遇見何種困境？如何解決？2.後續發展如何？… |  |  |  |  |
| 五、省思分享 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他 |  |  | 例：1.其他特殊事蹟2.閱讀相關專業成長… |  |  |  |  |
| ◎請依據101年閱讀成果調查填入以下數據：(統計期間：100.8.1~101.3.31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 請填右列資料 |  | 全校學生數 |  |  | 全校每生平均閱讀數 |  |  |

1.為便於資料整理及供評選委員參閱，本表請統一使用A4格式，12號字繕打，電腦列印。

2.表格不足請自行延伸，以5頁為限。

3.本表可至兒童深耕閱讀教育網下載。

附表5

編號：承辦學校填

| 臺北市101年度國民小學推動兒童深耕閱讀活動─閱讀校楷模推薦表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校推薦編號 |  | （請對應附表2-報名表之編號） |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  | 就讀學校 |  |  |  |  |
| 班 級 |  | 年 班 |  |  | 指導教師 |  |  |  |  |
| 個人借閱紀錄：請依據101年閱讀成果調查(統計期間：100.8.1~101.3.31)填入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閱讀來源 | 校內圖書館 |  | 班級圖書 | 閱讀筆記 |  | 市圖 |  | 其他 | 閱讀總數 |
| 記錄筆數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 個人簡介 | (150字以內) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我的閱讀 | (100~300字) 例：平時閱讀習慣、選書原則、閱讀方式、閱讀時間安排…等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我最喜歡的一本書 | (請簡述原因) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閱讀帶給 我的感受 | (100~200字) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 老師的話 | 例：1.受推薦者在閱讀方面的表現與成長2.勉勵3.陪伴歷程… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家長的話 | 例：1.受推薦者在閱讀方面的表現與成長2.勉勵3.陪伴歷程… |  |  |  |  |  |  |  |  |

◎請統一使用A4格式，12號字繕打，表格大小可自行微調，每人內容以1頁為限。

◎請依學校推薦編號順序排列。

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫101年度活動推廣─

小學一年級新生閱讀起步走實施計畫

依  據：教育部「悅讀101-教育部國民中小學閱讀實施計畫」--101年度「閱讀起步走－送給小學新鮮人一生最好的禮物」～教育部國民小學一年級新生閱讀推廣計畫。

- 建置閱讀角，推動全市班級師生共讀。

- 贈閱讀禮物，鼓勵小一新生家長親子共讀。

- 藉由書精靈閱讀卡，鼓勵小朋友從閱讀中得到自我肯定推動與獎勵品。

- 親師生上電台分享自己最喜歡的一本書，展現本市小一新生閱讀力。

- 目  標：

三、主辦單位：臺北市政府教育局

四、承辦單位：臺北市中正區河堤國民小學

五、協辦單位：國立教育廣播電臺

六、參加對象：臺北市公私立國民小學一年級學生

七、活動內容：

| 項目 | 內容簡述 | 辦理時間 | 辦理地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小一新生贈書 | - 贈送小一新生每人一本優良繪本。 - 贈送小一新生家長每人一本親子手冊。 - 贈送小一新生班級每班15本優良繪本設置班級圖書角。 | 101/8 | 臺北市公私立國民小學 |
| 親子閱讀講座 | - 小一新生家長閱讀知能培訓 | 活動時間 另函通知 | 活動地點 另函通知 |
| 介紹自己最喜歡的一本書 | ＊局長說故事—局長進錄音室和本市小一新生代表，分享自己最喜歡的一本書。 |  | 國立教育 廣播電臺 |
|  | ＊邀請臺北市推動深耕閱讀表現優異學校之校長、老師、家長及小一新生代表至電台分享自己最喜歡的一本書。 |  |  |
| 小小書精靈閱讀卡 | ＊每位小一新生發送小小書精靈閱讀卡一張，由校方自行認證，數量達10本者，即可兌換教育局所提供的獎勵品。(每位新生一份，完成時間不受限制)，教育局提供格示範例，各校自行印製，亦可採用校內既有之閱讀認證方式。 |  | 臺北市公私立國民小學 |

九、預期成效：

(一)落實教育部小一新生閱讀起步走計畫之策略。

(二)臺北市小一新生皆能自我肯定地愉快悅讀。

十、經費預算：由教育局相關經費支應。

十一、本計畫陳報 教育局核可後實施，修正時亦同。

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫101年度活動推廣─

親子自編故事劇本徵件活動實施計畫

壹、依據：臺北市政府教育局推動兒童深耕閱讀四年計畫(100-104年)

貳、目標

一、透過自編故事劇本創作競賽，提升閱讀的趣味性。

二、鼓勵家長積極參與親子共讀活動，增進親子互動關係。

參、主辦單位：臺北市政府教育局

肆、承辦單位：臺北市中正區河堤國民小學

伍、參加對象：臺北市公私立國民小學一至六年級在籍學生

陸、收件日期：101年10 月4 日(上午9點~下午4點)，逾期恕不受理。

柒、收件地點：臺北市中正區河堤國民小學會議室(臺北市中正區汀州路二段180號)

捌、徵件項目

一、徵件項目(A)：

| 年 級 | 徵件代號 | 主題 | 內 容 | 字數 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低 年 級 | 1 | 童話變奏曲 | - 鼓勵親子共同發揮想像力將耳熟能詳的童話故事(例：白雪公主、三隻小豬、嫦娥奔月.愚公移山等)進行短篇童話改編創作。 - 可針對故事背景、人物角色、故事情節等，創作出不同於以往的童話。 | 500字以內 |
| 中 年 級 | 2 | 自編故事高手 | - 鼓勵親子從聽故事、解構故事的元素到進而發揮想像力進行自編故事創作。 - 故事內容題材不拘，可為溫馨、趣味笑話、冒險、校園、科幻或品格主題…等。 | 1000字以內 |
| 高 年 級 | 3 | 小小編劇達人 | - 鼓勵親子從聽故事、解構故事的元素到創意發想故事劇本。 - 作品請以廣播劇型式呈現，故事內容題材不拘，可為溫馨、趣味笑話、冒險、校園、科幻或品格主題…等。 | 2000字以內 |

玖、注意事項

- 本次徵件活動為親子共同創作，每件作者(包含劇本創作與錄音)低中年級組為學生1位、家長1位，高年級組則學生至多4位、家長至多2位為限，指導老師以2位為限。

- 作品文本以 A4直式橫打，字型為標楷體，12級字，並錄製聲音檔。

- 徵件作品字數不符取消參賽資格。

- 作品聲音檔只須單錄角色聲音，不須配樂及音效，請存成MP3格式，規格不合取消參賽資格。

- 改編內容採原創方式，如有抄襲行為，若經檢舉則取消得獎資格。

- 特優作品將受邀進專業錄音室錄音後製。

拾、送件數量規定

一、劃分標準：依各校101學年度（普通班）班級數為準，未達36班為小型學校；36班~60班為中型學校；61班以上為大型學校。

二、各項目送件數

| 項目 |  | 送件數量 |
| --- | --- | --- |
| 低年級 | 童話變奏曲 | 小型學校：2件、中型學校：3件、大型學校：4件 |
| 中年級 | 自編故事高手 | 小型學校：2件、中型學校：3件、大型學校：4件 |
| 高年級 | 小小編劇達人 | 小型學校：2件、中型學校：3件、大型學校：4件 |

三、報名限制：學生每人限報名一件作品。

拾壹、評審

一、評審流程

| 程序 | 工作流程 | 作業內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各校填寫報名表 | 填妥各徵件項目之報名表，須經學校行政程序核章。 |
| 2 | 送件 | 1.填妥報名表(附表A)、(附表B)。 2.收據(附表C)。 3.並依實施計畫所列收件日期送達指定地點。 4.承辦學校按件編碼，製發收執聯。 |
| 3 | 形式審查 | 1.承辦學校依徵件內容與規範，進行審查。 2.形式審查不通過者，不予評選。 |
| 4 | 初 審 | 1.由評審委員會進行初審。 2.初審時參考評審規準進行評審。 3.初審比例由評審委員會視作品品質現場會議決定。 |
| 5 | 決 審 | 由評審委員會就初審結果進行審議，確定得獎名單。 |
| 6 | 得獎名冊報局 | 承辦學校將得獎名單呈報教育局。 |
| 7 | 得獎作品公告 | 由教育局於臺北市兒童深耕閱讀網頁公告。 |
| 8 | 名冊函送各校 | 由教育局將得獎名單函送各校。 |

二、評審規準

| 項目 |  | 評分規準 |
| --- | --- | --- |
| 低年級 | 童話變奏曲 | 內容50%、創意性25%、聲音表現25% |
| 中年級 | 自編故事高手 | 內容50%、創意性25%、聲音表現25% |
| 高年級 | 小小編劇達人 | 內容50%、創意性25%、聲音表現25% |

拾貳、獎勵

| 獎項 | 獎勵名額 | 獎勵內容 | 指導老師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、童話變奏曲 | 特優20件(每年級10件) | 特優獎狀 | 小功1次 |
|  | 優選40件(每年級20件 ) | 優選獎狀 | 嘉獎2次 |
|  | 佳作40件(每年級20件) | 佳作獎狀 | 嘉獎1次 |
| 二、自編故事高手 | 特優20件(每年級10件) | 特優獎狀 | 小功1次 |
|  | 優選40件(每年級20件 ) | 優選獎狀 | 嘉獎2次 |
|  | 佳作40件(每年級20件) | 佳作獎狀 | 嘉獎1次 |
| 三、小小編劇達人 | 特優20件(每年級10件) | 特優獎狀 | 小功1次 |
|  | 優選40件(每年級20件 ) | 優選獎狀 | 嘉獎2次 |
|  | 佳作40件(每年級20件) | 佳作獎狀 | 嘉獎1次 |

拾参、得獎作品之文字、錄音檔內容等，需授權由臺北市政府教育局建置於臺北

市推動兒童深耕閱讀網站或彙集出版印行，提供所有師生公開使用。

拾肆、預期成效

一、推展多元閱讀學習策略，展現的優質學習成果，共塑精緻人文城市。

二、透過活動推展，提升兒童文學創作品質與水準。

拾伍、經費：由教育局及各校推動兒童深耕閱讀四年計畫經費及相關經費支應。

拾陸、承辦本計畫之有功人員，按年度依辦理成效從優敘獎。

拾柒、本計畫奉核可後實施，修正時亦同。

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀活動

101年度自編故事劇本徵件須知

一、請至臺北市兒童深耕閱讀教育網(http://reading.tp.edu.tw/)下載表格、範例等相關附件。

二、送件內容

（一）書面資料：

1.報名表：附表A (請全校彙整填寫一份)

2.徵件作品文稿，請詳填附表B，每件作品一式五份。

3.存根聯：附表C(請全校彙整填寫一份)。

（三）資料光碟：

資料光碟內容應包含：

1.全校報名表附表A電子檔

2.徵件作品文稿附表B電子檔

3.徵件作品聲音檔。

※請依規定方式命名及燒錄光碟，以利資料彙整，範例如下：

五、請各校先針對徵件項目自行辦理校內初賽。

六、各校收件狀況，於次週至臺北市兒童深耕閱讀教育網站查閱。

七、各類徵件作品，請以原創方式呈現，恕不接受抄襲之作品。(若經檢舉則取消得獎資格，並公布於臺北市兒童深耕閱讀網)

八、投稿作品以尚未發表之著作為限。

九、聯絡單位：河堤國民小學教務處閱讀專案教師23677144*811。

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫101年度活動推廣

附表A

自編故事劇本徵件報名表

| 學校 |  |  |  |  |  |  |  | 班級數 |  |  |  | 聯絡箱號碼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦人 |  |  |  |  |  |  |  | ## Tel |  |  |  | Fax |  |  |  |
| 類別 |  | 作品 序號 | 年 |  | 班 | 學生姓名 | 家長姓名 |  | 作 品 名 稱 |  | 指導老師 |  | 作者 切結簽名 |  | 作品編號 (此欄勿填) |
| 1、低 年級 | 童話變奏曲 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、中年級 | 自編故事高手 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、高年級 | 小小編劇達人 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  | - 請詳閱實施計畫與徵件須知並依各校送件數量調整表格。 - 請於101年10 月4 日(上午9點~下午4點)，專人送達河堤國小會議室，逾期恕不受理。 - 報名表須提供電子檔，承辦單位將直接引用，資料請務必正確。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切結事項 |  |  | 1.本人保證資格符合「徵件參加對象」。 2.本人熟知實施計畫之徵件需知所列規範，倘違反規範而獲獎者，願退回獎狀，並取消得將資格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人                 教務主任                校長

附表B  每件作品填寫一份

| 臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫101年度活動推廣 自編故事劇本徵件作品說明書 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作品名稱 |  | 徵件類別 | □童話變奏曲 □自編故事高手 □小小編劇達人 |
| 學校名稱 |  | 連絡箱號碼 |  |
| 作者 (低中年級1人為限，高年級4人為限) | 年 班 | 姓名: |  |
|  | 年 班 | 姓名: |  |
|  | 年 班 | 姓名: |  |
|  | 年 班 | 姓名: |  |
| 家長 (低中年級1人為限，高年級2人為限) |  |  |  |
| 指導老師 (以兩人為限) |  |  |  |
| 角色介紹 (僅高年級填寫) |  |  |  |
| 文字內容 |  |  |  |
| (此欄可視需要自行延伸) |  |  |  |

附表C

存  根  聯       聯絡箱：

茲繳交（           ）國小參加臺北市101年度

兒童深耕閱讀活動---自編故事劇本徵件之稿件：

1.低年級童話變奏曲(    )件，

2.中年級自編故事高手(    )件，

3.高年級小小編劇達人(    )件，

共         件（請各校先自行填寫）

承辦人：

----------------------------------------------------------------------

收    據        聯絡箱：

茲收到（           ）國小送交參加臺北市101年度

兒童深耕閱讀活動---自編故事劇本徵件之稿件：

1.低年級童話變奏曲(    )件，

2.中年級自編故事高手(    )件，

3.高年級小小編劇達人(    )件，共         件

經手人：

臺北市河堤國小敬啟

101年10月4日

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫101年度活動推廣─

「捕捉閱讀—閱讀推動歷程紀錄片」實施計畫

壹、依據：臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫（100-103年）辦理。

貳、目的：

一、發掘校園推動閱讀活動中值得紀錄、推廣、發表的珍貴歷程。

二、透過紀錄片的感染力，啟發校園推展閱讀的策略。

三、整合各校推動深耕閱讀成果，促進閱讀活動的進化與轉型。

參、主辦單位：臺北市政府教育局

肆、承辦單位：臺北市萬華區西園國小

伍、參加對象：

ㄧ、臺北市公私立小學

二、101年度臺北市國民小學教育部補助推動閱讀計畫之16所小學

陸、實施方式：

1.各校得選下列1組，製作數位影像記錄片1件參與評選。

2.各校參賽之紀錄片，分組向度與說明如下：

| 分組與向度 | 內 涵 說 明 |
| --- | --- |
| 第一組 行政的遠見 | 學校推動閱讀的理念、具體的策略、珍貴的成果 |
| 第二組 閱讀私房菜 | 教師在閱讀教學上的貢獻、閱讀經營策略或創意 |
| 第三組 學生愛閱讀 | 學生接納閱讀的心路歷程、個人閱讀的突破、啟發 |

3.為使參賽學校了解紀錄片拍攝重點及方法，承辦學校將邀請影像工作的專家學者講授紀錄片的形式與內涵，製作的態度與技術，確保紀錄片的確度與力度。

4.研習課程：

（1）理論技術：記錄片拍攝理論與架構、記錄片拍攝技術指導

（2）試片精進：記錄片拍攝技術指導與賞析

（3）製片實務: 閱讀紀錄片製作流程大解密、影片剪輯軟體運用教學

（4）成果試片: 閱讀紀錄片參賽作品試片指導、閱讀紀錄片參賽作品試片個別指導

5.研習地點：西園國小視聽教室

6.收件日期：101年11月18日下午4時前。

5.收件單位：臺北市萬華區西園國小教務處

(林秀勤主任23030257-123；賴怡瑾組長23030257-105 閱讀專案劉家瑜老師23030257-105)。

6.送件注意事項：

(1)送件時需繳交參賽作品光碟 (不辦理退件，請自行備份留存)、報名表與作品說明表、著作權授權書(書面資料)。

(2)上述繳交資料以郵寄方式送達者，以郵戳為限。

(3)報名表與作品說明表電子檔先以e-mail或傳真方式於11月18日前寄送至承辦學校教務處閱讀專案教師劉家瑜(christina19n@hotmail.com)，或傳真02-23057653。

7.主辦單位完成作品評選，得獎名單報局後由教育局函知各校，並公告於教育局網頁與兒童深耕閱讀網。

8.本年度得獎作品將安排發表會或於閱讀活動年度記者會進行頒獎發表，將直接建置於兒童深耕閱讀教育網，供本市師生點選運用，以達到實施全市線上共同閱讀之目標。

柒、作品規格

1.影片長度為5分鐘至10分鐘。

2.影片畫面比例以4：3或16：9為佳，解析度應為480P以上。。

3.各校請用攝影機錄製紀錄片作品，並將作品燒錄成播放光碟（DVD），放入棉套或光碟盒。

4.作品以學校實況攝製為原則，影片架構應含生活畫面、訪談畫面、活動畫面。

5.影片內容如有拍攝、訪問學生或家長之畫面，應自存被拍攝者之「受訪同意書」（附件1-5），以免有肖像權、影像權等爭議，並請於交件時務必填寫「著作財產權授權書」（附件1-4），以維護自身與作品權益。

6.影片完成後請務必保留製作時之完整專案與相關檔案。

捌、評審標準：

1. 內容取材40％

2. 創意表現30％

3. 拍攝技巧20％

4. 錄影品質10％

玖、評審委員：

由承辦學校邀請國內資深影評人或影像工作者、導演、專家、學者，建立資料庫呈教育局長勾選後擔任紀錄片評審。

拾、獎勵：

| 獎項及名額 | 獎勵方式 | 敘獎額度 |
| --- | --- | --- |
| 每組特優 （總共3名） | 每校特優獎座1面，獎金6000元 | 小功1次1人、嘉獎2次3人 |
| 每組優選 （總共3名） | 每校優選獎座1面，獎金5000元 | 嘉獎2次1人、嘉獎1次3人 |
| 每組佳作 （總共3名） | 每校佳作獎座1面，獎金3000元 | 嘉獎1次3人 |

拾壹、經費來源：本計畫由教育局推動兒童深耕閱讀四年計畫相關經費支應。

拾貳、本計畫陳報  教育局核可後實施，修正時亦同。

附件1-1

附件1-1

臺北市公私立小學「捕捉閱讀—閱讀推動歷程紀錄片」競賽作品

報名表

| 學校名稱 | 區 國小 |  | 聯絡箱號碼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦人 |  |  | ## Tel |  |  |  | Fax |  |  |
| 作品名稱 範例 | (組別-聯絡箱號碼-學校名稱-作品名稱) 例：ˇ第一組-052-西園-閱讀推手(光碟封面名稱請依此範例書寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 品 名 稱 | □ 第一組 □ 第二組 □ 第三組 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | - 承辦單位將直接引用報名表內容，資料請確認無誤。 - 報名表核章紙本請連同作品光碟、作品說明表、著作財產權授權書於101年11月18日前送至西園國小。 - 是否為教育部101年度補助推動閱讀學校？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人 |  | 教務主任 |  |  |  | 校長 |  |  |  |

附件1-3

臺北市公私立小學「捕捉閱讀—閱讀推動歷程紀錄片」競賽作品說明表

| 聯絡箱-學校名稱 |  |  | 作品編號 （由承辦單位填寫） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作品名稱 |  |  | 作品長度 |  | 分鐘 |
| 基本資料 | 第 一 作 者 | 第 二 作 者 | 第 三 作 者 |  | 第 四 作 者 |
| 姓名 |  |  |  |  |  |
| 服務學校 |  |  |  |  |  |
| 職稱 |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 | (O) (H) (行動) | (O) (H) (行動) | (O) (H) (行動) |  | (O) (H) (行動) |
| 第一作者 E-mail |  |  |  |  |  |
| 紀錄片內容摘要 (300字為限) |  |  |  |  |  |
| 關鍵詞key word (以3個為限) |  |  |  |  |  |
| 代表圖片二張 |  |  |  |  |  |
| 切結事項 | 1.本人保證所拍攝的影片非外製作品。 2.本人保證著作無違反倫理事項。 3.本人願意將所拍攝的作品作為教育局推動閱讀活動使用。 具結人： （由第一作者簽具） |  |  |  |  |
| 承辦人： 教務主任簽章： 校長簽章： |  |  |  |  |  |

註：參賽之臺北市偏鄉小學與一般公私立小學皆需填寫此競賽作品說明表。

附件1-4

著作財產權授權書

一、本人同意授權臺北市政府教育局將本人於民國100年  月   日 拍攝之捕捉閱讀-推動歷程紀錄片「                           」(作品名稱)之媒體資料及拍攝之影音資料，無償重製於臺北市兒童深耕閱讀教育網，並透過網際網路公開傳輸或公開播送，及閱覽者者基於個人非營利目的之檢索、瀏覽、下載或列印，得不限時間與地域，為學術研究目的之利用。

二、本授權書非專屬授權，本人對上述授權著作仍擁有著作權。

三、本人聲明並保證授權著作為本人所自行創作，有權為本同意之各項授權。且授權著作未侵害任何第三人之智慧財產權。

四、對上述授權著作，未經本人書面同意，不得發行、改作、編輯、製作衍生著作及其他營利之行為。

五、本人保留隨時以書面終止授權之權利。

著作財產權人：                  （簽章）

身分證字號：

戶籍地址：

電話：                        e-mail：

中華民國      年     月      日

附件1-5

受訪者同意書

1.立同意書人                     （下稱甲方）同意接受      區        國民小學（以下稱乙方）錄製                     （影片名稱）之訪問（記錄、錄音、攝影及錄影），乙方訪問甲方所產生之著作，乙方為其著作人，享有著作人格權與著作財產權，甲方同意乙方得永久在國內外、不限次數改作、重製、公開播送、公開傳輸、公開上映、公開展示、編輯、公開發表、散布、發行、公開口述、出租及公開演出該訪問之內容、甲方所提供之相關著作及乙方就該著作之改作，乙方並得再授權第三人利用；乙方對受訪內容得視實際需要予以編輯、刪節或為其他必要之修改，惟不得於任何情況下變更甲方受訪內容之原意。

2.甲方並保證就其所提供之相關著作，係有權出具本同意書。

3.其他約定事項：

此致

區                國民小學

立同意書人：                       (簽章)

身分證(護照)字號：

地址：                               電話：

註：若立同意書人為未滿二十歲之未成年人或禁治產人，其法定代理人亦須簽章，簽署人須均已詳讀、暸解同意書內容。

中華民國      年     月      日

承辦人：                        單位主管：                    校長：

臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫

101年度【資源服務組】工作計畫

一、依    據：臺北市國民小學推動兒童深耕閱讀四年計畫。

二、目    標：

（一）建置維護專屬網站，配合訂定閱讀主題教學活動及閱讀能力指標。

（二）增進教師閱讀課程設計、協同規劃之能力，以培養教師專業知能。

（三）整合推動兒童閱讀工作計畫、活動上網，擴大提升閱讀教學成果。

（四）結合各資源網站，發行電子報，經由網路，達資源分享交流目的。

（五）透過網路資訊推廣，增進家長對閱讀之認識，參與親子共讀活動。

三、實施時程：101年1月至12月

四、主辦單位：臺北市政府教育局

五、承辦單位：臺北市內湖區明湖國民小學、臺北市文山區實踐國小

六、工作項目與實施期程：

| 工作項目 | 實施期程 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| （一）、專屬網站工作小組及維護分工 1.人力資源規劃與任務分工 2.召開各工作小組網頁維護充實協調會議 3.定期檢視網站及召開小組工作會議 4.協助各工作小組及各項活動資料建網 5.檢討網站內容架構並提出修正方案 | 101.1~101.12 101.1 101.6及101.12 101.5及101.11 隨時 101.2及101.12 |  |
| （二）、網站管理維護及諮詢相關服務 1.負責閱讀專屬網站之管理維護 2.協助工作小組及中心學校資料建網 3.編輯發行「兒童深耕閱讀教育網電子報」 4.擔任資源服務組相關協調及聯繫工作 5.其他因業務需要之交辦工作 | 101.1~101.12 隨時 隨時 每二月發行一次 隨時 隨時 |  |
| （三）、網站內容之充實 1.「教學資源專區」- 持續新增教案、行動研究等與閱讀相關之教學資源 2.「成果展專區」- 持續新增歷年活動成果資料 2.「好書報報」- 新增優良圖書資源 3.「好站推薦」- 新增優良圖書、閱讀網站連結 4. 其他- 配合四年計畫及工作小組之活動需求充實 | 101.1~101.12 隨時 隨時 隨時 隨時 101.2~101.6 |  |
| （四）、維護專屬網站 1.辦理臺北市深耕閱讀活動各項成果上網 2.配合活動即時報導相關訊息及成果 | 101.1~101.12 隨時 隨時 |  |
| （五）、彙整相關研習及觀摩活動報導 1.各工作小組活動及成果報導 2.各校教學觀摩、研討會活動報導 | 101.1~101.12 隨時 隨時 |  |
| （六）、其他 1.線上讀書會之管理及維護 2.討論區線上諮詢與維護 | 101.1~101.12 隨時 隨時 |  |

七、預期成效：

（一）閱讀資訊網網相連：

經由閱讀教育資源網站，提供各校師生閱讀教學資源之查詢，網頁分享資源，發行閱讀電子報，以建構易於流通取得之學習體系。

（二）閱讀教學資源整合：

經由結合學校、圖書館、社教單位及國內外其他相關文教機構，擴大資源共享，提供多元學習管道，以提升教學設計、學習活動與教學資源的品質，提供豐富多元的資訊學習環境。

（三）親子共讀終身學習：

經由資源服務，增進家長對學校推展閱讀的瞭解參與及支持，同時塑造終身學習環境，建構學習網絡，邁向全方位之終身學習目標。

八、經    費：由年度預算相關經費下支應。（另詳經費預算表）

九、獎    勵：推動兒童深耕閱讀計畫執行有功單位之相關行政人員及教師，依辦理成效從優敘獎，以資獎勵。

十、本工作計畫陳報 局長核定後實施，修正時亦同。